1. Пояснительная записка

Нормативное обоснование разработки «дорожной карты»

-Постановление Правительства РФ от 01.06.2015 № 5q9 «О порядке и сроках разработки федеральными ОИВ. ОИВ субъектов РФ, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.07.2016 № 07-3199 «Об обеспечении условий доступности объектов и услуг в сфере образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (детей-инвалидов)»

-Постановление Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области»

-Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 01.09.2015 № 430-Д «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Свердловской области» (с изменениями).

- Целевые программы «Доступная среда»

Анализ контингента обучающихся, их потребностей в адаптированных образовательных программах и психолого-медико-педагогическом сопровождении

В образовательной организации обучается 12 человек, из них не один ребёнок не имеет инвалидность, но с каждым годом растёт число детей со 2 и 3 группой здоровья, имеющих стойкие нарушения здоровья.

Таким образом, в образовательной организации (при поступлении детей инвалидов) планируется реализация  адаптированных общеобразовательных программы для детей-инвалидов.

Анализ состояния показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, результатов реализации целевых программ по обеспечению доступной среды для инвалидов в паспорте доступности объекта  и предоставляемых услуг в сфере образования МКОУ «Ермаковская ООШ» структурное подразделение Ермаковский детский сад

- оценка доступности территории для каждой категории инвалидов

- оценка доступности объекта для каждой категории инвалидов

- оценка доступности основных структурно-функциональных зон для каждой категории инвалидов

Обоснование целей обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки

Цели:

Обеспечение доступности для инвалидов здания и территории образовательной организации и предоставление образовательных услуг с учетом у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности;

Поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг.

Сроки и этапы реализации дорожной карты

Первый этап – 2016- 2018 год: анализ состояния доступной среды, выявление проблем, корректировка паспортов доступности, проведение неотложных мероприятий;

Второй этап – до 2022 года: приоритетное обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов - участников образовательных отношений в образовательной организации, полная адаптация структурно-функциональных зон и зон оказания услуг для всех категорий инвалидов, обучающихся в образовательной организации, в том числе с использованием альтернативных форм оказания услуг;

Третий этап – до 2025 года: обеспечение беспрепятственного доступа к объекту и услугам всех категорий инвалидов – доступность универсальная

Четвертый этап – до 2030 года: анализ достижения показателей доступности объектов и услуг, корректировка, внесение дополнений в план мероприятий

2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателя | Ответственные за мониторинг и достижение запланированных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2025-2030 |  |
| Снижение количества барьеров, препятствующих беспрепятственному доступу инвалидов на объект и получению услуг за счет адаптации структурно-функциональных зон | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | Руководитель структурного подразделения |
| Увеличение количества структурно-функциональных зон, приспособленных для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту (индивидуальная мобильность различных категорий инвалидности) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | Руководитель структурного подразделения |
| Увеличение количества структурно-функциональных зон с надлежащим размещением оборудования и носителей информации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | Руководитель структурного подразделения |
| Увеличение охвата различных категорий инвалидов универсальной формой обслуживания на объекте | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 50 | 100 | Руководитель структурного подразделения |
| Доля работников образовательных организаций, обученных (проинструктированных) по вопросам сопровождения инвалидов в ОО | % | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | Руководитель структурного подразделения |
| Доля педагогических работников, подготовленных к реализации адаптированных образовательных программ | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Руководитель структурного подразделения |
| Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование по адаптированным дополнительным образовательным программам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | Руководитель структурного подразделения |

3. Перечень мероприятий

| №№ п/п | Наименование мероприятий в соответствии со ст. 15 ФЗ №181 в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг (примерный перечень) | Категории МГН (буквенное обозначение) | Срок исполнения (и этап работы) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования) | Примечание (дата контроля и результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А»/»Б») | Все категории | 3 этап |  | 2030 |
| 2 | Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А»/»Б») | Все категории | 3 этап |  | 2030 |
| 3** | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А»/»Б») | Все категории | 3 этап |  | 2030 |
| 3.1 | По территории объекта |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: | Все категории | 2 этап | За счет средств, направленных на финансирование целевой комплексной программы «Доступная среда» | 2030 |
| 3.1.2 | Приобретение технических средств адаптации: | (К.О) | 2 этап | За счет средств, направленных на финансирование целевой комплексной программы «Доступная среда» | 2030 |
| 3.2 | По входу в здание |
| 3.2.1 | Ремонтные работы: |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Приобретение технических средств адаптации: | Все категории | 2 этап | За счет средств, направленных на финансирование целевой комплексной программы «Доступная среда» | 2025-2030 |
| 3.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: | Все категории | 2 этап | За счет средств, направленных на финансирование целевой комплексной программы «Доступная среда» | 2025-2030 |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации: | Все категории | 2 этап | За счет средств, направленных на финансирование целевой комплексной программы «Доступная среда» | 2025-2030 |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ремонтные работы: | Все категории | 2 этап | За счет средств, направленных на финансирование целевой комплексной программы «Доступная среда» | 2025-2030 |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации: | Все категории | 2 этап | За счет средств, направленных на финансирование целевой комплексной программы «Доступная среда» | 2025-2030 |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы: | Все категории | 2 этап | За счет средств, направленных на финансирование целевой комплексной программы «Доступная среда» | 2025-2030 |
| 3.5.2 | Приобретение технических средств адаптации: | Все категории | 2 этап | За счет средств, направленных на финансирование целевой комплексной программы «Доступная среда» | 2025-2030 |
| 3.6 | По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалида |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | Все категории | 2-й этап | Средства бюджета в соответствии со сметой (согласно тарификации) | 2025 |
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С | 2 этап | Средства бюджета в соответствии со сметой (согласно тарификации) | 2025 |
| 3.6.3 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания | С | 2 этап | Средства бюджета в соответствии со сметой (согласно тарификации) | 2025 |
| 3.6.4 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | Все категории | 2 этап | Средства бюджета в соответствии со сметой (согласно тарификации) | 2025 |
| 3.6.5 | Развитие средств и носителей информации (информационно -диспетчерские службы, инфо - киоска, памяток) | Все категории | 2 этап | Средства бюджета в соответствии со сметой (согласно тарификации) | 2025 |
| 3.7 | По путям движения к объекту |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | Все категории | 1 этап | Силами ОО | 2019 |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | Все категории | 2 этап | Средствами Усть-Ницинского сельского поселения | к 2030 |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ |
| 1** | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работникам организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте , в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С) |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | Все категории | (1 этап) | Силами ОО | 2018-2020 |
| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению) | Все категории | (1 этап) | Силами ОО | 2019-2030 |
| 1.3 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | Все категории | (1 этап) | Силами ОО | 2018-2030 |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационно стенде, в индивидуальных памятках) | Все категории | (1 этап) | Силами ОО | 2018-2030 |
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуха услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к месту предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г-п Г-ч С-ч С-п | 2 этап | Средства бюджета в соответствии со сметой (согласно тарификации) | 2020-2030 |
| 1.6. | Проведение мероприятий, направленных на формирование у участников образовательного процесса толерантного отношения к инвалидам в образовательной среде | Все категории | В течении всего периода |  | 2019-2030 |
| 2 | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) | Все категории | В течение учебного года при наличии заключения врачебной комиссии | Средства бюджета в соответствии со сметой (согласно тарификации) | 2020-2030 |
| 3 | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате | (К. 0.) | В течение учебного года 2 этап | Средства бюджета в соответствии со сметой (согласно тарификации) | 2020-2030 |
| 4 | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | Все категории | постоянно | Специалист, ответственный за размещение информации на сайте ОУ | постоянно |

*- мероприятия  1-го этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые -  строительство нового здания / реконструкция / капитальный ремонт объекта)

** - мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов